广东-英国兰卡斯特中国企业催化剂项目产学研合作计划

2014年2月，英国知名研究型大学兰卡斯特大学与广东省科学技术厅签订合作谅解备忘录，双方确定开展旨在通过联合研发和商业化推进中英两国企业之间合作的兰卡斯特-中国企业催化项目，支持两国企业开展实质合作，提高创新能力。

这一项目将帮助广东机构建立与英国企业的联系，并以兰卡斯特大学世界顶级专家为智力资源，开展新产品和服务的合作研究项目，获得竞争优势。除了通过重要研发优势及扩大品牌影响来增加增长机会，项目还能够为机构提供：广东省科技厅实质性的财政专项支持；与合适的英国企业进行对接配对；到英国进行渠道市场走访；以及世界顶级研究型大学兰卡斯特大学专业研究生资源。

最初项目计划支持环境科学、工程、计算与通讯等领域的产品及服务开发，以拓展兰卡斯特大学在这些领域的学术实力。这一项目将重点关注中国的新兴市场机会，并创造开展更广泛的国际贸易的重要机会。

该计划资金来源于英格兰高等教育基金管理委员会，兰卡斯特郡议会及英国商界共510万英镑以及广东省科学技术厅，主要合作伙伴包括中国科学院，英国贸易投资署，英中贸易协会以及技术战略委员会。

该双边合作计划在广东由广东省科技厅负责实施，在英国由兰卡斯特大学校长办公室的中国企业催化项目组（LCCP）负责实施，该催化项目在广州设办事处，负责协调及跟进项目在中国的实施。

1. 基本要求

参与本项目应符合以下条件：

1）中方机构必须是广东省境内的企业，研究机构及大学，且对联合开发新产品、服务和流程具有强烈的合作意愿。

2）携手中方机构进行项目研发的英方企业必须在英国成立，且为技术导向型的创新的企业。

3）联合研发项目必须有较高的创新性并具有巨大的商业化前景。项目产生的新产品、服务、流程和知识产权须具备面向全球市场的商业化潜力。

4）中方申报机构须具备一定的研发条件，以支持来自英国兰卡斯特大学的研究生在华共同参与研发项目。

2. 项目流程

英国兰卡斯特中国企业催化团队在英国招募符合条件的英国企业，英国企业须提交研发项目的初步构思提案。企业以及项目须经过催化团队的预审，并经过兰卡斯特大学商业发展团队（Business Development Team）以及学术团队（Academic Team）的共同评估项目的商业可行性以及科研创新性。入围的英国企业及项目将汇总成册，以用于招募中方合作伙伴。在广东省科技厅的支持下，英国兰卡斯特大学设广州办事处，协助广东省对外科技交流中心招募中方合作机构。符合条件并有意参加该项目的中方机构请阅读《项目机构征集通知》（见附件），填写并向广东-英国兰卡斯特合作专项团队递交《中国机构合作意向表》（见附件），入围的中方机构将获邀参加英国企业第一轮访华活动。同时开展国际创新理学硕士课程招募，该课程是以支持双方企业完成合作研发和商业化项目为目的而创办的。国际创新理学硕士课程的详细资料请查询网页http://www.lancaster.ac.uk/china-catalyst/graduates/。

2.1 调研

本项目第一阶段是“调研”，大概持续一到两个月时间。英国企业将对广东进行第一轮访华活动。中英双方透过面对面的接触，确定潜在的合作伙伴。

2.2 加速

本项目第二阶段是“加速”，大概持续五个月时间。英国兰卡斯特大学将为英国企业定制总裁班课程，并组织英国企业进行第二轮访华活动，让其更深入了解在华营商及与中方合作伙伴进行创新科研合作的情况。同时，中国机构也将获英方资助，对英国进行回访，以加深对英国企业及市场的了解。在本阶段，中英双方将分别向广东省科技厅及英国兰卡斯特大学递交项目提案（见附件），以为创新科研项目获取财政经费及研究生科研人员的支持。

2.3 合作

本项目第三阶段是“合作”，大概持续十六个月时间。联合研发项目将首先在英国展开，大致持续六个月。然后英国企业将进行第三次访华活动。 联合研发项目将在中国展开，大致持续九个月。联合研发项目将得到来自科学、工程、设计等专业的研究生的参与。

项目全流程图，请参考附件。

本计划预期在项目结束后，参与双方将产出基于技术创新的产品、服务、流程或知识产权等成果。

3 项目信息联系方式

耿燕，广东省对外科技交流中心

电话：+86 20 8354 7151， 电邮：gengy@ste.gd.cn

廖倩妤，项目经理，兰卡斯特中国企业催化项目

电话：+86 20 3861 5782， 电邮：p.liao@lancaster.ac.uk